## BẢNG DỰ TOÁN
BẢNG CHI TIẾT DỰ TOÁN BILL OF QUANTITY
THÔNG TIN CHUNG | DỰ ÁN: | THI CÔNG XÂY DỰNG MƯƠNG THOÁT NƯỚC MƯA
| ĐỊA CHỈ: | SỐ 18 LUỸ BÁN BÍCH, PHƯỜNG TÂN THỚI HOÀ, QUẬN TÂN PHÚ, TP.HCM
| HẠNG MỤC: | THOÁT NƯỚC TẠI CÁC VỊ TRÍ NGẬP ÚNG
STT | NỘI DUNG CHI TIẾT |  | ĐƠN VỊ | KHỐI LƯỢNG | ĐƠN GIÁ ( VND) |  |  | THÀNH TIỀN (VNĐ) |  |  | GHI CHÚ
[5 empty] | VẬT TƯ | NHÂN CÔNG | TỔNG GIÁ | VẬT TƯ | NHÂN CÔNG | TỔNG GIÁ
I | THI CÔNG XÂY DỰNG MƯƠNG THOÁT NƯỚC MƯA
1 | Mương thoát nước mưa vị trí góc kho nắp dể mở | [8 empty] | 0
1.1 | Cắt & đục nền hiện trạng |  | md | 17
| Cắt nền hiện trặng bằng máy cắt | Cắt & đục nền bằng máy | md | 34 | [6 empty] | 0
| Tháo dỡ nắp mương hiện trạng |  | md | 17
| Đục bỏ mương bê tông hiện hữu bằng máy đục |  | m3 | 2.72
1.2 | Đào & tháo dỡ ống/ mương thoát nước mưa hiện trạng |  | md | 17
| Đào xúc xà bần mương bằng máy xúc |  | md | 17
1.3 | Thi công mương thoát nước mưa ( Wxh=600x500x150), nắp bê tông |  | md | 17
| Sửa đất đáy mương thủ công |  | m2 | 25.5 | [6 empty] | 0
| Đầm đất đáy mương |  | m2 | 25.5
| GCLD & tháo dỡ ván khuôn bê tông lót đáy mương | Ván khuôn bằng xà gồ thép hộp/ ván gỗ & cây chống | m2 | 3.4
| GCLD & tháo dỡ ván khuôn bê tông đáy mương | Ván khuôn bằng xà gồ thép hộp/ ván gỗ & cây chống | m2 | 6.8
| GCLD & tháo dỡ ván khuôn bê tông vách mương | Ván khuôn bằng xà gồ thép hộp/ ván gỗ & cây chống | m2 | 54.4
| GCLD & tháo dỡ ván khuôn bê tông nắp mương | Ván khuôn bằng xà gồ thép hộp/ ván gỗ & cây chống | m2 | 15.64
| GCLD cốt thép đáy mương | Thép D12@200, 2 lớp ( thép Hòa Phát) | kg | 385.6824
| GCLD cốt thép vách mương | Thép D12@200, 2 lớp ( thép Hòa Phát) | kg | 642.804
| GCLD cốt thép nắp mương | Thép D12@200, 1 lớp ( thép Hòa Phát) | kg | 100.6128
| Bê tông lót đáy mương đá 1*2 M100 | Bê tông thủ công/ thương phẩm đá 1*2 M100 dày 100mm | m3 | 2.04
| Bê tông đáy mương đá 1*2 M250 | Bê tông thủ công/ thương phẩm cho đáy mương đá 1*2 M250 dày 200mm | m3 | 4.08
| Bê tông vách mương đá 1*2 M250 | Bê tông thủ công/ thương phẩm cho vách mương đá 1*2 M250 dày 200mm cao 800mm | m3 | 4.08
| Bê tông nắp mương đá 1*2 M250 | Bê tông thủ công/ thương phẩm cho nắp mương đá 1*2 M250 dày 120mm | m3 | 1.428
1.4 | Lắp đặt mương & hoàn trả hiện trạng |  | md | 17
| Lắp đặt đáy & thành mương bằng xe cẩu |  | Cấu kiện | 17 | [6 empty] | 0
| Lắp đặt nắp mương bằng xe cẩu |  | Cấu kiện | 17
| Đầm đất vị trí tiếp giáp mương & nền |  | m2 | 17
1.5 | Xử lử vị trí giáp mí mương & đường |  | md | 17
| Chèn xốp vị trí tiếp giáp mương & nền |  | md | 34 | [6 empty] | 0
| Bê tông nền vị trí tiếp giáp đá 1*2 M250 | Bê tông thủ công/ thương phẩm cho nắp mương đá 1*2 M250 dày 120mm | m3 | 2.04
| Xoa mặt bê tông nền tiếp giáp |  | m2 | 17
1.6 | Thi công mở rộng hố bơm ( 1.1m x 1.1m -> 2.0m x 2.0 m) |  | Vị trí | 1
| Đục & tháo dỡ hố thu hiện trạng |  | m2 | 4.8
| Đào đất mở rộng vị trí hố thu |  | m3 | 2
| Đầm đất hố thu |  | m2 | 4
| GCLD cốt thép đáy hố thu | Thép D12@200, 1 lớp ( thép Hòa Phát) | Kg | 50.0064
| Bê tông đáy hố thu đá 1*2 M250 | Bê tông thủ công/ thương phẩm cho đáy mương đá 1*2 M250 dày 150mm | m3 | 0.9375
| Xây tường hố thu gạch 80*80*180 dày 100mm, vữa M75 | Xây tường hố thu bằng gạch 80*80*180 dày 100, vữa M75 | m2 | 8
| Tô trát tường trong ngoài vữa M75, dày 15mm | Trát tường bằng cát & xi măng vữa M75 dày 15mm | m2 | 16
| Lấp đất & đầm hoàn trả hiện trạng |  | m3 | 2.25
| Bê tông nền xung quanh đá 1*2 M250 dày 100mm | Bê tông thủ công/ thương phẩm cho nền xung quanh đá 1*2 M250 dày 100mm | m3 | 0.225
1.7 | Đục tạo vị trí lổ mở trên mương hiện trạng |  | Vị trí | 5
| Cắt vị trí cần tạo rãnh |  | md | 5 | [6 empty] | 0
| Đục tháo dỡ bê tông hiện trạng |  | Vị trí | 5
| Trám trét/ hoàn thiện vị trí đã đục |  | Vị trí | 5
1.8 | Vận chuyển xà bần & dọn dẹp vị trí thi công |  | md | 17
2 | Mương thoát nước mưa trước kho vật tư
2.1 | Cắt & đục nền hiện trạng |  | md | 10
| Cắt nền hiện trặng bằng máy cắt | Cắt & đục nền bằng máy | md | 20
| Tháo dỡ nắp mương hiện trạng |  | md | 10
| Đục bỏ mương bê tông hiện hữu bằng máy đục |  | m3 | 1.6
2.2 | Đào & tháo dỡ ống/ mương thoát nước mưa hiện trạng |  | md | 10
| Đào xúc xà bần mương bằng máy xúc |  | md | 10
2.3 | Thi công mương thoát nước mưa ( Wxh=600x500x150), nắp bê tông |  | md | 10
| Sửa đất đáy mương thủ công |  | m2 | 15
| Đầm đất đáy mương |  | m2 | 15
| GCLD & tháo dỡ ván khuôn bê tông lót đáy mương | Ván khuôn bằng xà gồ thép hộp/ ván gỗ & cây chống | m2 | 2
| GCLD & tháo dỡ ván khuôn bê tông đáy mương | Ván khuôn bằng xà gồ thép hộp/ ván gỗ & cây chống | m2 | 4
| GCLD & tháo dỡ ván khuôn bê tông vách mương | Ván khuôn bằng xà gồ thép hộp/ ván gỗ & cây chống | m2 | 32
| GCLD & tháo dỡ ván khuôn bê tông nắp mương | Ván khuôn bằng xà gồ thép hộp/ ván gỗ & cây chống | m2 | 9.2
| GCLD cốt thép đáy mương | Thép D12@200, 2 lớp ( thép Hòa Phát ) | kg | 226.872
| GCLD cốt thép vách mương | Thép D12@200, 2 lớp ( thép Hòa Phát ) | kg | 378.12
| GCLD cốt thép nắp mương | Thép D12@200, 1 lớp ( thép Hòa Phát ) | kg | 59.184
| Bê tông lót đáy mương đá 1*2 M100 | Bê tông thủ công/ thương phẩm đá 1*2 M100 dày 100mm | m3 | 1.2
| Bê tông đáy mương đá 1*2 M250 | Bê tông thủ công/ thương phẩm cho đáy mương đá 1*2 M250 dày 200mm | m3 | 2.4
| Bê tông vách mương đá 1*2 M250 | Bê tông thủ công/ thương phẩm cho vách mương đá 1*2 M250 dày 200mm cao 800mm | m3 | 2.4
| Bê tông nắp mương đá 1*2 M250 | Bê tông thủ công/ thương phẩm cho nắp mương đá 1*2 M250 dày 120mm | m3 | 0.84
2.4 | Lắp đặt mương & hoàn trả hiện trạng |  | md | 10
| Lắp đặt đáy & thành mương bằng xe cẩu |  | Cấu kiện | 10
| Lắp đặt nắp mương bằng xe cẩu |  | Cấu kiện | 10
| Đầm đất vị trí tiếp giáp mương & nền |  | m2 | 17
2.5 | Xử lử vị trí giáp mí mương & đường |  | md | 10
| Chèn xốp vị trí tiếp giáp mương & nền |  | md | 20
| Bê tông nền vị trí tiếp giáp đá 1*2 M250 | Bê tông thủ công/ thương phẩm cho nắp mương đá 1*2 M250 dày 120mm | m3 | 1.2
| Xoa mặt bê tông nền tiếp giáp |  | m2 | 17
2.6 | Thi công mở rộng hố bơm ( 1.1m x 1.1m -> 1.5 m x 1.5 m) |  | Vị trí | 1
| Đục & tháo dỡ hố thu hiện trạng |  | m2 | 6
| Đào đất mở rộng vị trí hố thu |  | m3 | 2
| Đầm đất hố thu |  | m2 | 4
| GCLD cốt thép đáy hố thu | Thép D12@200, 1 lớp ( thép Hòa Phát ) | Kg | 50.0064
| Bê tông đáy hố thu đá 1*2 M250 | Bê tông thủ công/ thương phẩm cho đáy mương đá 1*2 M250 dày 150mm | m3 | 0.9375
| Xây tường hố thu gạch 80*80*180 dày 100mm, vữa M75 | Xây tường hố thu bằng gạch 80*80*180 dày 100, vữa M75 | m2 | 8
| Tô trát tường trong ngoài vữa M75, dày 15mm | Trát tường bằng cát & xi măng vữa M75 dày 15mm | m2 | 16
| Lấp đất & đầm hoàn trả hiện trạng |  | m3 | 2.25
| Bê tông nền xung quanh đá 1*2 M250 dày 100mm | Bê tông thủ công/ thương phẩm cho nền xung quanh đá 1*2 M250 dày 100mm | m3 | 0.225
2.7 | Đục tạo vị trí lổ mở trên mương hiện trạng |  | Vị trí | 5
| Cắt vị trí cần tạo rãnh |  | md | 5
| Đục tháo dỡ bê tông hiện trạng |  | Vị trí | 5
| Trám trét/ hoàn thiện vị trí đã đục |  | Vị trí | 5
2.8 | Vận chuyển xà bần & dọn dẹp vị trí thi công |  | md | 10
II | CHI PHÍ KHÔNG BAO GỒM
1 | Thi công di dời máy bơm | [9 empty] | Không bao gồm
2 | Cung cấp điện & nước thi công | [9 empty] | Không bao gồm
| TỔNG ( CHƯA BAO GỒM THUẾ) | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| THUẾ ( 08% ) | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| TỔNG ( BAO GỒM THUẾ) | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Phương án tổ chức thầu: Chào thầu cạnh tranh 1 lần dựa trên bảng dự toán MCP cung cấp
Tiêu chí đánh giá: Căn cứ theo bộ tiêu chí đính kèm tại sheet 2
Tổ chức thực hiện: Vì gói thầu có giá trị không lớn, nên đề xuất chuyển Phòng Hành Chính ( Là đơn vị phụ trách về XDCB thực hiện )
Thời gian: T + 30 ngày ( Ngày T: Ngày hồ sơ đánh giá và lựa chọn thầu được thông qua)

## Bộ tiêu chí đánh giá lựa chọn
YÊU CẦU KỸ THUẬT ĐỐI VỚI VẬT TƯ
Chủng loại | Xuất xử | Thông số yêu cầu
Thép | Hòa Phát | D8; D12
Xi măng | Hà Tiên | PCB40 Chính phẩm
Cát | Tây Ninh | Cát xây Chính phẩm
Đá | Việt Nam | 1x2
Bê tông | Trộn tại chỗ/ Bê tông tươi | MAC 250
Bộ tiêu chí đánh giá
Tiêu chí | Cơ sở đánh giá | Cách thức đánh giá
Giá trị gói thầu | Giá trị thi công trọn gói theo dự toán | Thứ tự ưu tiên từ đơn vị có chào giá thấp nhất
Thời gian thi công | Tổng thời gian thi công | Thứ tự ưu tiên từ đơn vị có thời gian thi công ngắn nhất
Phương thức thanh toán | Tỷ lệ thanh toán từng đợt | Thứ tự ưu tiên từ đơn vị có phương thức thanh toán tốt nhất
Biện pháp thi công | Đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất | Đạt/ Không đạt
Chính sách bảo hành | Thời gian bảo hành/ tỷ lệ % cam kết bảo hành | Thứ tự ưu tiên từ đơn vị có thời gian bảo hành và tỷ lệ % cam kết bảo hành tốt nhất

## YC thời gian thi công
YÊU CẦU VỀ THỜI GIAN THI CÔNG
STT | HẠNG MỤC | SỐ NGÀY THI CÔNG YÊU CẦU | ĐỀ XUẤT CỦA NHÀ THẦU
Tổng thời gian thi công |  | 20 ngày
(Đơn vị chào thầu có thể ghi chú Đồng ý hoặc có thể đề xuất thời gian tối ưu hơn theo kinh nghiệm dựa trên yêu cầu của chủ đầu tư)

## YC Phương thức thanh toán
YÊU CẦU VỀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN
STT | Nội dung diễn giải các đợt thanh toán | % Giá trị thanh toán yêu cầu của chủ đầu tư | % giá trị thanh toán đề xuất của nhà thầu
1 | Đợt 1 ( ngay sau khi ký kết hợp đồng) | 20%
2 | Đợt 2 ( ngay sau khi hoàn tất nghiệp thu vật tư đầu vào) | 30%
3 | Đợt 3 ( Sau khi hoàn tất thi công, nghiệm thu và xuất hóa đơn) | 30%
4 | Đợt 4 ( Sau khi hết thời hạn bảo hành, hoặc có chứng thư bảo lãnh) | 5%
(Đơn vị chào thầu có thể ghi chú Đồng ý hoặc có thể đề xuất phương án tối ưu hơn theo kinh nghiệm dựa trên yêu cầu của chủ đầu tư)

## YC về biện pháp thi công
YÊU CẦU VỀ BIỆN PHÁP THI CÔNG
STT | YÊU CẦU CỦA CHỦ ĐẦU TƯ | GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT CỦA NHÀ THẦU
1 | Thực hiện thi công theo hình thức cuốn chiều từng vị trí
4 | Trang bị đầy đủ các thiết bị an toàn & công cụ BHLĐ cho nhân sự phục vụ thi công
5 | Thực hiên đổ cống rời và lắp đặt kết nối hoàn thiện
6 | Đảm bảo độ kín chống rõ rỉ tại các vị trí kết nối
7 | Nhà thầu tuyệt đối tuân thủ các nguyên tắc an toàn và chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn trong suốt quá trình thi công
(Đơn vị chào thầu có thể ghi chú Đồng ý hoặc có thể đề xuất phương án tối ưu hơn theo kinh nghiệm dựa trên yêu cầu của chủ đầu tư)

## YC về bảo hành
YÊU CẦU VỀ THỜI GIAN BẢO HÀNH CÔNG TRÌNH
STT | Nội dung | YÊU CẦU CỦA CHỦ ĐẦU TƯ | ĐỀ XUẤT CỦA NHÀ THẦU
1 | Bảo hành về chất lượng thi công | 12 tháng
2 | % cam kết bảo hành tối thiểu | 5%
(Đơn vị chào thầu có thể ghi chú Đồng ý hoặc có thể đề xuất phương án tối ưu hơn theo kinh nghiệm dựa trên yêu cầu của chủ đầu tư)